Муни ципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 41 «Ласточка» г. Улан-Удэ

| «Принята» На Педагогическом совете Протокол №__ от « » _____ 2023г. | Утверждаю Заведующий МАДОУ д/с №41 О.В.Иванова Приказ № от «___» _____ 2023г. |
| --- | --- |

# Инновационный проект

«Инженерные открытия в мире детства»

# Направление реализации проекта:

«Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и способностей детей»

2023

Содержание проекта

| 1.Направление реализации проекта | 3 |
| --- | --- |
| 2.Название проекта | 3 |
| 3.Срок реализации проекта | 3 |
| 4.Ключевые слова | 3 |
| 5.Основная идея проекта | 3 |
| 6.Актуальность проблемы | 3 |
| 7.Обоснование значимости предлагаемого проекта для развития МАДОУ д/с № 41 «Ласточка» г. Улан-Удэ | 4 |
| 8.Новизна проекта | 4 |
| 9.Цель проекта | 5 |
| 10.Ключевые задачи проекта | 5 |
| 11.Ожидаемые результаты проекта | 5 |
| 12.Ожидаемые эффекты проекта | 5 |
| 13.Ожидаемая практическая значимость предлагаемого проекта для МАДОУ д/с № 41 «Ласточка» г. Улан-Удэ | 6 |
| 14.Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам | 7 |
| 15.Нормативно-организационное обеспечение проекта | 15 |
| 16.Кадровое обеспечение проекта | 16 |
| 17.Материально-техническое обеспечение проекта | 17 |
| 18.Финансовое обеспечение проекта | 19 |
| 19.Основные риски проекта | 19 |
| 20.Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после окончания его реализации | 20 |
| 21.Руководитель | 22 |

- Направление реализации проекта: «Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и способностей детей.

- Название проекта: «Техномир. Инженерные открытия в мире детства»

- Срок реализации проекта: 2023 – 2024 гг.

- Ключевые слова: техническое творчество, конструирование, дополнительное образование технической направленности, солнечные батареи, ветряные двигатели, дистанционное управление.

# Основная идея проекта:

- в развитии детского технического творчества в рамках дополнительного образования детей через применение принципиально новых видов конструкторов, ранее не использовавшихся в образовательном процессе МАДОУ д/с № 41 «Ласточка» г. Улан-Удэ

- в пополнении содержания дополнительного образования технической направленности блоком ознакомления детей старшего дошкольного возраста с основами программирования;

- в выявлении и поддержке детей, одаренных в области детского технического творчества.

- Актуальность проблемы

Требования времени и общества к информационной компетентности дошкольников постоянно возрастают. В настоящий момент все большую значимость и актуальность приобретает в детском саду техническое конструирование.

Актуальность внедрения технического конструирования значима, так как:

-способствует развитию устойчивого интереса к технике и науке, а также стимулирует рационализаторские и изобретательские способности ребёнка;

-позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре);

-позволяет воспитаннику проявлять инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.;

-объединяют игру с конструктивной и исследовательской деятельностью, предоставляют ребенку возможность исследовать и созидать свой собственный мир, где нет границ;

- отвечает требованиям направления муниципальной и региональной политики в сфере образования - развитие основ технического творчества детей в условиях модернизации образования;

-помогает решить вопрос с доступностью дополнительного образования технической направленности для детей старшего дошкольного возраста.

# Обоснование значимости предлагаемого проекта для развития МАДОУ д/с № 41 «Ласточка» г. Улан-Удэ

В последнее десятилетие перед государством остро встала задача наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит его личностное самоопределение. В целях решения данной задачи в 2014 году была разработана и утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации Концепция развития дополнительного образования детей. Государственную важность приобретает новый заказ образованию: введение в общеразвивающие программы таких педагогических решений, которые сформируют интерес к инженерной и информационной отраслям.

Разработанный проект обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в части:

  - Развития интересов детей, их любознательности и познавательной мотивации;

  - формирования познавательных действий;

  - развития воображения и творческой активности;

  - обеспечения разнообразия содержания дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей детей.

- Новизна проекта

- Использование принципиально новых видов конструкторов в образовательной деятельности МАДОУ д/с № 41 «Ласточка» г. Улан-Удэ Металлический конструктор , Конструктор «Фанкластик, LEGO WeDo 2.0.

- Обучение детей основам программирования используя УМК «Пиктомир».

Обучение детей составлению простейших алгоритмов влечет за собой развитие важнейших когнитивных навыков, таких как умение планировать и организовывать свою деятельность, а также развитие математических способностей и абстрактного мышления. Кроме того, занятия программированием способствуют формированию и развитию алгоритмического мышления. Этот тип мышления подразумевает умение планировать структуру действий, разбивать сложную задачу на простые, составлять план решения задачи. Дошкольное программирование способствует созданию благоприятных условий для изучения в дальнейшем школьного курса математики и информатики.

- Цель проекта: создание условий для организации деятельности по техническому конструированию как инструмента, закладывающего прочные основы системного мышления, интеграция познавательной деятельности с инженерным творчеством.

# Ключевые задачи проекта

- Разработать развивающую предметно-пространственную среду, способствующую развитию инженерно-технического творчества старших дошкольников ДОУ.

- Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ - участников реализации проекта.

- Разработка и апробация программы «Техномир»

- Создать условия для взаимодействия с родителями воспитанников в рамках реализуемого проекта

- Создать на сайте ДОУ раздел «Инженерные открытия в мире детства».

Ожидаемые результаты проекта

- Обогащение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ: создание центров конструирования в группах, приобретение оборудования для знакомства детей старшего дошкольного возраста с основами программирования.

- Повышается уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 3). Повышается уровень профессиональной компетентности родителей воспитанников ДОУ посредством консультаций. Информационное взаимодействие с родителями в социальной сети ВК.

- Ведение раздела на сайте ДОУ «Инженерные открытия в мире детства». 12.Ожидаемые эффекты проекта

Старшие дошкольники реализуют свой интерес к основам конструирования и программирования на базе ДОУ.

- Привлечено внимание к инновационной теме всех участников образовательных отношений, массовое осознание и понимание важности осуществления технического развития на базе ДОУ.

- Развитие профессионального мастерства педагогов, освоение новых педагогических технологий.

- Диссеминация опыта работы по техническому направлению на муниципальном и региональном уровнях.

- Увеличение численности старших дошкольников, вовлечённых в дополнительную образовательную деятельность.

- Удовлетворение социального запроса родителей, повышение рейтинга и формирование положительного имиджа ДОУ.

# Ожидаемая практическая значимость предлагаемого проекта для МАДОУ д/с № 41 «Ласточка»

-накопление опыта по развитию дополнительного образования технической направленности;

  - разработано методическое обеспечение для реализации проекта;

  - на различных уровнях осуществляется диссеминация передового педагогического опыта по применению современных видов конструкторов в образовательной деятельности и внедрению робототехники;

- Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам

| № | Этап | Наименова ние мероприяти я | Краткое конкретное описание содержания мероприятия | Сроки или период (в мес.) | Ожидаемые результаты | Предшествую щие мероприятия | Исполнител и | Механизм контроля | Создаваемые объекты интеллектуа льной собственност и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I этап - подготовительный | Анализ | Выявление | Октябрь –ноябрь 2023 | Определение | ПК БРИОП | Педагог ДОП |  | Идеи по |
|  |  | предоставляе | потребностей |  | вектора |  |  |  | развитию |
|  |  | мых | семьи и |  | развития |  |  |  | инновационной |
|  |  | образователь | интересов |  | учреждения |  |  |  | деятельности |
|  |  | ных услуг и | детей, |  |  |  |  |  | учреждения |
|  |  | поиск путей | изучение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расширения | рынка |  |  |  |  |  |  |
|  |  | их спектра | современных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | игр и игрушек. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | I этап - подготовительный | Оценка | Анализ кадрового состава МАДОУ, составление плана развития профессиональ ного корпуса педагогов | Апрель 2024 | Выявлен |  |  | Выполнение | Программа |
|  |  | готовности |  | г. – июнь | уровень |  |  | плана | развития |
|  |  | педагогическ |  | 2024г. | готовности |  |  | повышения | педагогических |
|  |  | ого |  |  | педагогическог |  |  | квалификации | кадров |
|  |  | коллектива к |  |  | о коллектива в |  |  | и аттестации |  |
|  |  | участию в |  |  | работе в |  |  | педагогов |  |
|  |  | инновационн |  |  | инновационно |  |  |  |  |
|  |  | ой |  |  | м режиме |  |  |  |  |
|  |  | деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | I этап - подготовительный | Проведение | Создание | Июнь 2024 | Создана | Выявление |  | Приказ О создании творческой группы по разработке и | Положение о |
|  |  | совещания | творческой | г. | творческая | педагогов, |  |  | творческой |
|  |  | «Инновацион | группы по |  | группа | заинтересованны |  |  | группе по |
|  |  | ная работа в | разработке и |  |  | х в участии в |  |  | разработке и |
|  |  | современной | реализации |  |  | инновационной |  |  | реализации |
|  |  | дошкольной | инновационног |  |  | работе, беседы с |  |  | инновационног |
|  |  | организации» | о проекта |  |  | педагогами |  |  | о проекта |
|  |  |  | «Техномир. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Инженерные открытия в мире детства» |  |  |  |  | реализации инновационног о проекта» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | I этап - подготовительный | Анализ программно- методическог о обеспечения образователь ного процесса МАДОУ | Изучение имеющегося методического обеспечения для разработки и реализации программ технической направленност и | Июнь 2024 г.-август 2024 г. | Изучен имеющийся методический материал, разработана общеразвиваю щая программа дополнительно го образования технической направленност и «Техномир» | Анализ, систематизация и обобщение уже имеющегося методического материала по развитию технического творчества |  | Проведение экспертизы программы дополнительно го образования «Техномир» | Программа дополнительно го образования «Техномир» |
| 5 | I этап - подготовительный | Анализ состояния развивающей предметно- пространстве нной среды. | Анализ состояния центров конструирован ия во всех возрастных группах | сентябрь 2024 г. - октябрь 2024 г. | Оценка реального состояния РППС (в том числе Центров конструирован ия) во всех возрастных группах | консультация и методические рекомендации по созданию РППС во всех возрастных группах |  | Тематическая проверка «Создание условий в группах по развитию познавательно исследовательс кой и продуктивной деятельности» | Аналитическая справка по результатам тематической проверки |
| 6 | II этап - практический | Совершенств ование развивающей предметно- пространстве нной среды | Закупка различных видов конструкторов: металл ическог о конструктора | Июнь 2024 г.-сентябрь 2024 г. | Создана РППС для развития технического творчества | Изучение рынка современных видов конструкторов |  | Контроль за исполнением поставщиками условий договора |  |

|  |  |  | констру ктора Фанкла стик и т.д. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | II этап - практический | Педагогическ ий совет «Использован ие современных технологий в работе с детьми дошкольного возраста по техническому конструирова нию, в том числе и детей с ОВЗ» | Представление опыта работы педагогов по данной теме | октябрь 2024 г. | Обобщение и систематизация имеющегося опыта работы педагогов | Изучение данной темы педагогами в рамках самообразования |  | Протокол педагогическог о совета | Материалы педагогическог о совета |
| 8 | II этап - практический | Проведение семинара- практикума для педагогическ их работников ДОО «Развитие детей дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ, | Открытые занятия, мастер-классы, выступления педагогов по данной теме | ноябрь 2024 г. | Диссеминация опыта работы педагогов » на муниципально м уровне | Педагогический совет «Использование современных технологий в работе с детьми дошкольного возраста по конструировани ю и ручному труду» |  | Сертификаты участников семинара | Материалы педагогов, подготовленны е к семинару |

|  |  | посредством технического конструирова ния в рамках реализации ФГОС ДО» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | II этап - практический | Создание Центров конструирова ния | Закупка мебели (столы, стулья, стеллажи), эстетическое оформление кабинета | Январь 2025 г. – май 2025 г. | Оборудованны й кабинет дополнительно го образования технической направленност и | составление плана ФХД, привлечение внебюджетных средств |  | Выполнение условий договоров поставки |  |
| 10 | II этап - практический | Проведение на базе детского сада муниципальн ого Фестиваля детского технического творчества «Квантёнок» | Выставка работ, конкурсные задания, торжественное награждение победителей | Март 2025г. | Развитие творческого потенциала детей, привлечение родителей к участию | Проведение конкурса по конструировани ю на уровне детского сада |  |  | Сценарий проведения Фестиваля |
| 11 | II этап - практический | Открытый показ организованн ой образователь ной деятельности для родителей воспитаннико в | Организованна я образовательна я деятельность | Апрель 2025 г. | Обогащение педагогических умений родителей формами организации иг р с конструктором у детей дошкольного возраста |  |  | Журнал регистрации форм методической работы. | Конспекты занятий |
| 12 | I I | Совершенств | Закупка | Июнь 2025 | Создана РППС | Изучение рынка | Заведующий | Контроль за |  |

|  |  | ование развивающей предметно- пространстве нной среды | оборудования для обучения детей дошкольного возраста основам программирова ния: компле кт для знакомства с основами программирова ния; базовый набор LEGO Education WeDo 2.0 | г.-сентябрь 2025 г. | для обучения основам программирова ния | современных видов робототехническ их средств |  | исполнением поставщиком условий договора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | II этап - практический | Консультаци и для родителей на сайте ДОУ | «Создание условий для конструирован ия в домашних условиях», «Значение конструирован ия в развитии ребенка», «Современные виды конструкторов для детей» и т.д. |  | Повышение уровня педагогических знаний у родителей в области конструирован ия |  |  | Размещение материалов на сайте образовательно й организации | Консультации для родителей |
| 14 | III этап – заключите льный, | Обеспечение информацион ной открытости для | Размещение информации о детском техническом творчестве |  | Доступность материалов по реализации инновационног о проекта | Создание раздела «Инженерные открытия в мире детства» на |  | Размещение материалов на сайте образовательно й организации | Продукты детской деятельности (презентации, ролики, |

|  |  | родителей | воспитанников, участников инновационног о проекта на официальном сайте МБДОУ «Детский сад №26» |  |  | официальном сайте МБДОУ «Детский сад №26» |  | в разделе «Инженерные открытия в мире детства» | видеофильмы), статьи. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | III этап - заключительный, обобщающий | Совершенств ование методическог о сопровожден ия образователь ного процесса | Создание методических материалов (конспектов занятий, презентаций, видеофильмов, роликов и т.д.) |  | Разработано методическое сопровождение образовательно го процесса по технической направленност и | Изучение имеющейся методической литературы |  | Размещение материалов на сайте образовательно й организации в разделе «Инновационн ая деятельность» | Методические материалы (конспекты занятий, презентации, ролики, видеофильмы) |
| 16 | III этап - заключительный, обобщающий | Ежегодное проведение мониторингов ого исследования динамики развития детей в рамках освоения общеразвива ющей программы технической направленнос ти «Техномир» | Оценка динамики развития детей и, как следствие, эффективности реализации программы «Техномир» |  | Проведено мониторингово е исследование, проанализиров ана работа объединения дополнительно го образования «Техномир» | Реализация программы «Техномир» в рамках дополнительного образования детей |  | Таблицы мониторинга динамики развития детей | Анализ результатов мониторинга динамики развития детей |
| 17 | III этап - | Повышение публикацион ной | Публикации материалов выступлений, |  | Наличие публикаций педагогов в | Изучение литературы, по теме, |  | Статьи педагогов в различных | Статьи педагогов в различных |

|  |  | активности педагогов | методических разработок |  | различных изданиях | приобретение необходимого опыта для написания статей |  | периодических изданиях | изданиях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | III этап – заключительный, обобщающий | Обеспечение информацион ной открытости | Размещение информации о работе педагогическог о коллектива в рамках инновационног о проекта на официальном сайте |  | Доступность материалов по реализации инновационног о проекта | Создание раздела «Инновационная деятельность» на официальном сайте МБДОУ «Детский сад №26» |  | Размещение материалов на сайте образовательно й организации в разделе «Инновационн ая деятельность» | Методические материалы (конспекты занятий, презентации, ролики, видеофильмы), статьи |

# Нормативно-организационное обеспечение проекта (наименование и реквизиты нормативных правовых актов)

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 23.07.2013 года № 611 «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной структуры в системе образования».

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038).

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 года № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года».

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155).

- Материально-техническое обеспечение проекта

| № п/п | Наименование имеющегося материально-технического обеспечения для реализации проекта | Марка/модель | Количество | Планируемый вид использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектор |  | 1 | Для демонстрации видеофильмов, презентаций |

| 2. | Экран для проектора | Экран настенный | 1 | Для демонстрации видеофильмов, презентаций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Учебное обеспечение | Доска магнитно- маркерная комбинированная, панорамная | 1 | Для выставки работ |
| 4. | Принтер ч/б |  | 1 | Печать информационно- методического материала |
| 5. | Принтер цветной |  | 1 | Печать информационно- методического материала |
| 6. | Ноутбук |  | 1 | Показ схем для сборки, презентаций, роликов, познавательных фильмов |
| 7. | Цифровое пианино Цифровое пианино KORG LP- 380 |  | 1 | Музыкальное сопровождение |
| 8. | Активная переносная акустическая система | FENDER PASSPORT CONFERENCE | 1 | Музыкальное обеспечение |
| 9. | Конструкторы | LEGO DUPLO | 3 | Для организации детского технического творчества, познания мира фигур, пространства и магнетизма, создания плоских (2D) форм в объемных (3D). |
|  |  | Кроха «Классик» | 2 |  |
|  |  | Набор Полидрон Гигант «Строительство дома» | 1 |  |
|  |  | Набор Полидрон | 1 |  |
|  |  | Конструктор электронный Знаток «Первые шаги в электронику» | 1 |  |

# Финансовое обеспечение инновационного проекта

| № п/п | Направления | Год | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение квалификации педагогов |  | Муниципальный бюджет |  |
| 2. | Пополнение материально- технической базы (интерактивная доска, наборы конструкторов для робототехники) |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

- Основные риски инновационного проекта и пути их минимизации

| № | Наименование риска | Вероятность возникновения, % | Степень влияния на результат, % | Меры реагирования на риск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие интереса у детей к занятиям в объединении | 10% | 80% | Применение различные методов мотивации, создание ситуации успешности каждого ребенка |

|  | дополнительного образования «Юные инженеры» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Недостаточный интерес родителей к вопросу технического творчества детей | 30% | 30% | Максимальное обеспечение информацией родителей о проведении мероприятий и привлечение для взаимного сотрудничества |
| 4. | Недостаток финансирования для обеспечения развития материально- технической базы | 30% | 40% | Привлечение внебюджетных средств |

# 20 Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после окончания его реализации

| № | Планируемое мероприятие | Механизмы реализации |
| --- | --- | --- |

| 1. | Обобщение и распространение опыта работы по развитию технического творчества детей с использованием социального партнерства | «Педагогическая мастерская» педагогов ДОУ |
| --- | --- | --- |
| 2. | Освещение результатов проектов в СМИ |  |
| 3. | Распространение опыта работы педагогов по реализации проекта в сети Интернет | Представление педагогического опыта на сайте ДОУ, профессиональных сайтах регионального, всероссийского уровней |

21. Основные реализованные проекты за последние 3 года

| № п/ п | Период реализации проекта | Название проекта | Заказчик | Источники и объем финанси- рования | Основные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2023 | Проект «Улан-Удэ — город экобудущего», | Администрация МБДОУ | Бюджет МАДОУ | У детей повысился интерес к конструированию, уровень познавательной активности, сформирована способность применения на практике полученных ранее знаний и умений. |

|  |  |  |  |  | проекта, дневников наблюдений. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 2023 | Проект «Виды самолетов», | Конкурс «Наши самолеты | Бюджет МАДОУ | У детей повысился интерес к конструированию, уровень познавательной активности, сформирована способность применения на практике полученных ранее знаний и умений. |
| 4. | 2019 | Проект «Дорога в космос | Конкурс | Бюджет МАДОУ | У детей повысился интерес к конструированию, уровень познавательной активности, сформирована способность применения на практике полученных ранее знаний и умений. |

# Руководитель (ответственный исполнитель) инновационного проекта образовательной организации:

ФИО:

Коновалова Ирина Леонидовна