Комитет  по  образованию Администрации г. Улан-Удэ

МАДОУ № 41  детский   сад  «Ласточка»

ПРОЕКТ

«День   знаний»

Г. Улан-Удэ

2015 г.

Цель:

1. Вызвать  у  детей положительные  эмоции,  желание  получить  новые  знания  в  детском саду.

2. Вызвать  у детей  желание проявить все  свои  знания, умения, навыки.

Задачи:

1. Создать условия  для  стремления детей  проявить свои  способности  и  таланты.

2. Формировать  коммуникативные  навыки.

3. Повысить самооценку  детей. Воспитывать  уважение, чувство  такта по отношению к другим.

4. Прививать любовь  к  музыкальному  искусству.

Тип  проекта:  краткосрочный

Ожидаемый  результат:

- Артистичность выступления  детей

- Праздник для  детей, родителей   и гостей

Участники проекта:

- Музыкальный руководитель

- Воспитатели

- Дети

- Родители

Предварительная  работа:

- Обсуждение  сценария   с  педагогами

- Разучивание  музыкального  репертуара

| № | Задачи (содержание компонентов работы) | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обсуждение сценария с педагогами | Август 2 нед. | Музыкальный руководитель |
| 2. | Разучивание песенного репертуара | Август 2 -3 неделя | Музыкальный руководитель, воспитатели |
| 3 | Разучивание танцевального репертуара | Август 2-3 неделя | Музыкальный руководитель |
| 4. | Подготовка атрибутов | Август 3-4 Неделя | Воспитатели, Музыкальный руководитель, |
| 5. | Оформление музыкального зала | Август 4-неделя | Воспитатели, музыкальный руководитель, |
| 6. | Праздник « День знаний» | Сентябрь 1 -неделя | Музыкальный руководитель, воспитатели, |